## LectureTopics
Lecture Topics:
Using personal data
Making plans
Tracking project status
Earned value
Estimating job completion
Project reporting

## Identificación de tareas
Parte I. Lista las tareas necesarias para desarrollar una aplicación que resuelva las historias ejemplo. Luego, asegúrate que están en orden
Descomposición de tareas:
1 | Diseño del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos
2 | Diseño del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion
3 | Diseño del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema
4 | Diseño del caso de uso CU-04 Iniciar sesion
5 | Construcción del frontend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos
6 | Construcción del frontend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion
7 | Construcción del frontend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema
8 | Construcción del frontend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion
9 | Construcción del backend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos
10 | Construcción del backend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion
11 | Construcción del backend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema
12 | Construcción del backend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion
13 | Revisión de código del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos
14 | Revisión de código del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion
15 | Revisión de código del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema
16 | Revisión de código del caso de uso CU-04 Iniciar sesion
17 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos
18 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion
19 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema
20 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-04 Iniciar sesion
21 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos
22 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion
23 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema
24 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-04 Iniciar sesion
25
26
27

## Estimación
Parte II. Estima cuánto tiempo (horas) te llevará hacer cada actividad (copia y pega las tareas de la hoja anterior)
| Tareas | Nombre tarea | Duración estimada | Duración acumulada
| 1 | Diseño del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos | 6
| 2 | Diseño del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion | 6 | 6
| 3 | Diseño del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema | 6 | 12
| 4 | Diseño del caso de uso CU-04 Iniciar sesion | 6 | 18
| 5 | Construcción del frontend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 18
| 6 | Construcción del frontend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 18
| 7 | Construcción del frontend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 18
| 8 | Construcción del frontend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 18
| 9 | Construcción del backend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 18
| 10 | Construcción del backend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 18
| 11 | Construcción del backend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 18
| 12 | Construcción del backend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 18
| 13 | Revisión de código del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 18
| 14 | Revisión de código del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 18
| 15 | Revisión de código del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 18
| 16 | Revisión de código del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 18
| 17 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 18
| 18 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 18
| 19 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 18
| 20 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 18
| 21 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 18
| 22 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 18
| 23 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 18 | 2022-10-08
| 24 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 18 | 10%
|  | Total de desarrollo | 24
Parte III. Revisa el tiempo total de desarrollo de las tareas

## Tiempo disponible
Parte IV. Identifica el tiempo disponible que tendrás para trabajar en las historias durante los siguientes días. Nota que no están incluídos el sábado ni el domingo
|  | Horas disponibles | Horas acumuladas disponibles de TODOS los integrantes del equipo
| 2025-09-25 | 8 | 8
| 2025-09-28 | 9 | 17
| 2025-09-29 | 8 | 25
| 2025-09-30 | 9 | 34
| 2025-10-01 | 9 | 43
| 2025-10-02 | 8 | 51
| Total de horas disponibles: | 51
Parte V. Revisa el tiempo total que tienes disponible para realizar las tareas pendientes y compáralo con el tiempo total de desarrollo estimado. ¿Qué puedes concluir con estos datos?
Si el tiempo total disponible fuera menor que el tiempo total estimado, se podrían contemplar las siguientes opciones:
| a) | Negociar la fecha de entrega | Consecuencias. Es posible que el resto del proyecto también tenga que ser retrasado, pero siempre es mejor identificar estos posibles retrasos con antelación. Este tipo de negociación debería ser incluida en un contrato de desarrollo.
| b) | Recortar los entregables | Consecuencias. En el caso de historias de usuario, se supone que la descomposción se hace en tareas atómicas, es decir, en tareas que ya no se pueden descomponer más y que tienen que estar presentes en el desarrollo. Desafortunadamente, en empresas poco éticas, se tiende a recortar las actividades relacionadas con la calidad del software, que en este caso, serían la revisión de código y algunas pruebas. PÉSIMA IDEA
| c) | No comprometerse con el proyecto | Consecuencias. No hay proyecto
| d) | Integrar más personal al desarrollo. | Consecuencias. El riesgo es que el(la) nuevo(a) integrante en el proyecto tarde tiempo en ajustarse a la forma de trabajo y al final resulte que lo que se esperaba ahorrar de tiempo se consuma con la curva de aprendizaje.
| e) | Revisar la estimación para ver si se puede recortar un poco de tiempo estimado | Consecuencias. La estimación de un proyecto debe hacerse de manera responsable y con suficiente experiencia, aunque se haga a juicio del ingeniero. Si la estimación considera X número de horas, es mejor confiar en el criterio de quien hizo la estimación que tratar de ajustarla estimación para que quede apegada a un plan previo. De manera ideal para hacer la estimación se deberían utilizar datos históricos para la estimación. PÉSIMA IDEA
¿Se te ocurre otra opción? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué harías tú?

## Plan
Parte VI: Copia y pega las tareas de la hoja Estimación
1. Copia y pega las tareas de la hoja ValorPlaneado
2. En la columna Fecha llena con los días en los que tienes suficiente tiempo para hacer la tarea planeada
| Tareas | Nombre tarea | Duración estimada | Duración acumulada | Fecha planeada |  | Responsable (una sola persona)
| 1 | Diseño del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos | 6 | 6 | 2026-09-25 | *Comienza el 23 de sep y termina el 25 de sep
| 2 | Diseño del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion | 6 | 12
| 3 | Diseño del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema | 6 | 18
| 4 | Diseño del caso de uso CU-04 Iniciar sesion | 6 | 24
| 5 | Construcción del frontend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24
| 6 | Construcción del frontend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24
| 7 | Construcción del frontend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24
| 8 | Construcción del frontend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24
| 9 | Construcción del backend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24
| 10 | Construcción del backend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24
| 11 | Construcción del backend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24
| 12 | Construcción del backend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24
| 13 | Revisión de código del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24
| 14 | Revisión de código del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24
| 15 | Revisión de código del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24
| 16 | Revisión de código del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24
| 17 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24
| 18 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24
| 19 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24
| 20 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24
| 21 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24
| 22 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24
| 23 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24
| 24 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24
|  | Total de desarrollo | 24
Parte VII: Ya tienes un plan. Ya sabes qué día tienes que hacer qué tarea :)

## Ejecución del Plan
Parte IX. Copia y tu plan en las columnas correspondientes. Calcula el valor planeado de cada tarea
| Tareas | Nombre tarea | Duración estimada | Duración acumulada | Fecha planeada | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Fecha real de ejecución de la tarea | Valor ganado
| 1 | Diseño del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos | 6 | 6 | sep 25 | 25 | 25 | 2022-04-08 | 25
| 2 | Diseño del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion | 6 | 12 | sep 25 | 25 | 50 | 2022-04-25 | 50
| 3 | Diseño del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema | 6 | 18 | sep 25 | 25 | 75 | 2022-04-26 | 75 | *El valor ganado esperado para el día 25 se obtuvo hasta el día 26
| 4 | Diseño del caso de uso CU-04 Iniciar sesion | 6 | 24 | sep 25 | 25 | 100
| 5 | Construcción del frontend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | 0 | 100
| 6 | Construcción del frontend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | 0 | 100
| 7 | Construcción del frontend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | 0 | 100
| 8 | Construcción del frontend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | 0 | 100
| 9 | Construcción del backend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | 0 | 100
| 10 | Construcción del backend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | 0 | 100
| 11 | Construcción del backend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | Construcción del backend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | Revisión de código del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | Revisión de código del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | Revisión de código del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | Revisión de código del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Total de desarrollo | 24
Parte X. Analiza los datos que tienes hasta el momento
1. ¿Cómo vas con respecto al plan?
2. ¿Cuándo vas a terminar?
| Tareas | Nombre tarea | Duración estimada | Duración acumulada | Fecha planeada | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Fecha real de ejecución de la tarea | Valor ganado | Valor proyectado
| 1 | Diseño del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  |  | sep 25 |  | 22.2222 | sep 25
| 2 | Diseño del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  |  | sep 25 |  | 44.4444 | sep 25
| 3 | Diseño del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  |  | sep 25 |  | 55.5556 | sep 25 |  |  | 0
| 4 | Diseño del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  |  | sep 25 |  | 66.6667 | sep 25
| 5 | Construcción del frontend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  |  |  |  | 100 |  |  |  | PORCENTAJE
| 6 | Construcción del frontend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  |  |  |  | 100
| 7 | Construcción del frontend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  |  |  |  | 100
| 8 | Construcción del frontend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  |  |  |  | 100
| 9 | Construcción del backend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  |  |  |  | 100
| 10 | Construcción del backend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  |  |  |  | 100
| 11 | Construcción del backend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  |  |  |  | 100
| 12 | Construcción del backend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  |  |  |  | 100
| 13 | Revisión de código del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  |  |  |  | 100
| 14 | Revisión de código del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  |  |  |  | 100
| 15 | Revisión de código del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  |  |  |  | 100
| 16 | Revisión de código del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  |  |  |  | 100
| 17 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  |  |  |  | 100
| 18 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  |  |  |  | 100
| 19 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  |  |  |  | 100
| 20 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  |  |  |  | 100
| 21 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  |  |  |  | 100
| 22 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  |  |  |  | 100
| 23 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  |  |  |  | 100
| 24 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  |  |  |  | 100
Nueva fecha de entrega con el valor proyectado por día:
Opciones: a) Negociar nueva fecha de entrega hasta . b) Trabajar horas extra. Ojo las opciones a y b son válidas porque al todavía se tienen dos días ( ) para cumplir con la fecha de entrega. En ambos casos habría que revisar las razones del retraso antes de tomar decisiones.
3. ¿Qué implica hacer un cambio de plan?
4. ¿Qué implica que no hayas podido controlar tu error en la estimación de tiempo?
5. ¿En qué afecta todo esto al trabajo en equipo?

## Valor Planeado
Parte VIII. Copia y tu plan en las columnas correspondientes. Calcula el valor planeado de cada tarea
Valor planeado = duración estimada / duración total del proyecto *100
| Tareas | Nombre tarea | Duración estimada | Duración acumulada | Fecha planeada | Valor planeado | Valor planeado acumulado
| 1 | Diseño del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos | 6 | 6 | sep 25 | 25 | 25 | *Al finalizar la primera semana de trabajo se planea avanzar un 22.22% del proyecto
| 2 | Diseño del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion | 6 | 12 | sep 25 | 25 | 50
| 3 | Diseño del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema | 6 | 18 | sep 25 | 25 | 75
| 4 | Diseño del caso de uso CU-04 Iniciar sesion | 6 | 24 | sep 25 | 25 | 100
| 5 | Construcción del frontend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | 0 | 100
| 6 | Construcción del frontend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | 0 | 100
| 7 | Construcción del frontend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | 0 | 100
| 8 | Construcción del frontend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | 0 | 100
| 9 | Construcción del backend del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | 0 | 100
| 10 | Construcción del backend del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | 0 | 100
| 11 | Construcción del backend del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | Construcción del backend del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | Revisión de código del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | Revisión de código del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | Revisión de código del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | Revisión de código del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-01 Clasificar requerimientos |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-02 Visualizar retroalimentacion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-03 Consultar teoria del tema |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | Ejecución de pruebas de integración del caso de uso CU-04 Iniciar sesion |  | 24 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Total de desarrollo | 24
| Valor planeado | 100